## Sheet1
模块 | 序号 | 工作内容 | 优先级 | 策划 | 美术 | UI/Cocos | 前端 | 后端 | 策划验收 | QA
新功能开发 | 1 | 任务系统，做底层+每日/每周 | 1 | King.Yang/Ocean | King | Luke | Bluse | Kevin
| 2 | 邮件系统【分系统邮件和后台手动编辑的邮件】 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Bluse | Kevin
| 3 | 活动&公告【先做个跑马灯，活动&公告界面做个框架】 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Bluse | Kevin
| 4 | UILock【暂时不做】
| 5 | 红点逻辑 | 2 | King.Yang | King | Luke | Vstar | James
| 6 | 新手引导&FAQ【极简模式，首次的引导箭头&FAQ即可】 | 2 | King.Yang | King | Luke | Vstar | James
| 7 | VIP系统【只做升级&VIP升级奖励】 | 2 | King.Yang/Luke | King | Luke | Bluse | Addison
| 8 | 签到系统【福利系统】：类皇室战争，签到随机抽东西，概率要真实
| 9 | 邀请有礼： 【点击】给奖励【金币】，1天有限次； 【注册】给奖励【金币】，1天有限次； 【充值】给20%返现【用钻石？】； 所有都有个循环任务，达到多少次，给一次奖励，然后重置 【短链接的制作方式】——直接接SDK 4.4开始开发，一周；开发结束后，运维给域名，后台接入 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Leonard | Kevin
| 10 | 机器人系统【只做大框架&最简单的战术AI】 | 1 | King.Yang | —— | —— | —— | Jerry
| 11 | 数据后台：用【PANTO MATH】 先做最简功能 | 1 | King.Yang | —— | —— | Vstar | Addison
| 12 | 运营后台：包括半人工机器人陪聊 | 1 | Caven/King.Yang | —— | —— | —— | Addison
| 13 | 聊天系统：包含语音系统，包含表情。用声网SDK，已注册账号 | 1 | King.Yang | King | Luke | Bluse/Vstar | Kevin
| 14 | 好友系统 | 1 | Juno | King | Luke | Bluse | Kevin
原功能调优 | 15 | 登录&加载&热更&Loading：忘记密码、更新说明 | 1 | Juno | King | Luke | Vstar | James
| 16 | 主界面补全 | 1 | Juno | King | Luke | Bluse | ——
| 17 | 道具&背包： 1、本版本有两个页签【道具】【骰盅】 2、道具页签正常显示，Tips样式为查看 3、骰盅页签要显示谁已使用，Tips样式为大图+使用按钮 | 1 | Ocean | King | Luke | Bluse | Addison
| 18 | 个人中心：界面布局调整，补全头像&头像框变更 | 1 | Juno | King | Luke | Bluse | ——
| 19 | 游戏设置：功能补全 账号部分待接入 | 1 | Juno | King | Luke | Vstar | Jason
| 20 | 音乐&音效&CV：动画音效加入；CV逻辑加入 | 1 | King.Yang/Ocean | —— | —— | Vstar | ——
| 21 | 动画系统：接入多语言逻辑，根据语言版本进行切换【允许多个语言版本共用一套动画】 | 1 | King.Yang | —— | —— | Vstar | ——
| 22 | 多语言相关：前端功能开发 测试的时，切到英文，所有文字都应该是AA，图片都是灰态 | 1 | King.Yang | —— | —— | Vstar | ——
| 23 | 资源获取提示：非通用资源获取提示界面补全 | 1 | King.Yang | King | Luke | Bluse | Kevin
| 24 | 房间&匹配：补全观战逻辑 | 1 | King.Yang | King | Luke | Cyrus | Kevin
| 25 | 吹牛模式： 1、视觉要大调，包括UI和动画，以及驻留提示等 2、节奏仍然需要调整 3、交互行为 4、其他调优 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Cyrus | Kevin
| 26 | 充值&商城系统：看是否需要道具商城/活动商城
内容补全 | 27 | 骰盅：10个动态；使用Cocos动画制作 外包对接中【Juno】，本版本放弃外包，范玥和冯杰来画 | 2 | King.Yang | Juno | —— | —— | ——
| 28 | 头像框：3个静态，1个动态；使用Cocos动画制作 外包对接中【Juno】，还有一系列Icon，本版本放弃外包，范玥和冯杰来画 | 2 | King.Yang | Juno | —— | —— | ——
| 29 | 聊天表情：拿原嘿嘿的；先使用帧动画，如果资源量大，后面再说 老嘿嘿没有，先使用一套开源表情 | 2 | Ocean | —— | Ocean | Bluse | ——
| 30 | BGM：目前1，再+1 老嘿嘿只有1个，先用1个 | 2 | Ocean | —— | —— | —— | ——
| 31 | SoundEffect：若干，从老嘿嘿的音效库里拿 | 2 | King.Yang/Luke | —— | Luke | Vstar | ——
| 32 | CV：使用老嘿嘿的，取部分，不考虑声调 | 2 | King.Yang/Ocean | —— | Ocean | Vstar | ——
| 33 | 吹牛模式所有系统动画；使用Cocos动画制作 | 2 | King.Yang | King | Luke | Vstar | ——
| 34 | 其他系统动画，尽量做，待罗列
运营小功能 | 35 | Facebook公共主页需要搭建，后台配置好 | 1 | Caven | —— | —— | —— | ——
| 36 | SDK功能接入&热更新 安卓基本接完，本周接苹果 | 1 | —— | —— | —— | Vstar | James
| 37 | 【新手福利】1、首登赠礼 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | James
| 38 | 【新手福利】2、登录有礼-7天 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | ——
| 39 | 【新手福利】3、新手任务-6天 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | James
| 40 | 【新手福利】4、特惠礼包-3个 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | James
| 41 | 【运营礼包】1、首充礼包 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | James
| 42 | 【运营礼包】2、破产礼包 | 1 | King.Yang/Luke | King | Luke | Vstar | James
查漏补缺 | 43 | 对局/竞猜的离线产出&扣款，通过邮件推送给玩家。做4个模板 | 2 | King.Yang | —— | —— | Bluse | Kevin
| 44 | 任务内容配置 | 2 | King.Yang | —— | —— | Bluse | Addison
| 45 | 设置界面调整，加入【多语言切换】 | 2 | King.Yang/Luke | —— | —— | Bluse | Kevin
| 46 | stream平台的开发者账号申请及上架流程打通 | 2 | King.Yang | —— | —— | —— | ——
| 47 | 邀请有礼的外部UI | 3 | King.Yang/Luke | King | —— | Jane | ——