## 10月
完成工作内容 | 1、确定了产品的基本框架 2、完成了上架版本的策划案编撰 3、研发部门开始做前期准备
困难 | 1、后端人员目前未到位，且招聘较困难 2、前端人员还缺一个，目前正在招聘中 3、美术UI也正在招聘中 4、工作流尚未理顺，需要实际跑起来再调
成功
下月工作内容 | 1、大约从月中开始，开发启动 2、先实现【注册&登录】【玩家初始化】以及【主界面】功能，目前排期预计要开发到12月中旬
投放数据

## 11月
完成工作内容 | 1、实现了【注册&登录】【玩家初始化】以及【主界面】功能 2、后续开发所需UI拼接中
困难 | 1、工作流未理顺前，UI拼接的效率比较低
成功 | 1、基本理清了UI拼接与游戏资源管理的工作流
下月工作内容 | 1、制作房间&匹配、吹牛模式、商城&充值、道具&背包等功能 2、月底打一个安卓包，在真机上看一看
投放数据

## 12月
完成工作内容 | 1、制作房间&匹配、吹牛模式、商城&充值、道具&背包等功能 2、策划开始验收工作
困难 | 1、吹牛模式的界面逻辑需求不清晰，导致开发的难度提升。目前在补全该模块的Axure。
成功
下月工作内容 | 1、对功能进行debug和调优 2、24号提交苹果上架包
投放数据