## 1月
完成工作内容 | 1、对功能进行debug和调优 2、24号提交苹果上架包
困难 | 1、美术人力资源不足 2、后台人力资源不足 3、1.1版本内容展开后，比预期要多
成功
下月工作内容 | 1、撰写1.1版本策划案 2、评估1.1版本实际开发周期 3、开始1.1版本的界面制作&功能开发
投放数据

## 2月
完成工作内容 | 1、撰写1.1版本策划案 2、评估1.1版本实际开发周期 3、开始1.1版本的界面制作&功能开发
困难 | 1、1.1版本内容展开后，比预期要多，因此项目节点后移至4.29
成功
下月工作内容 | 1、继续1.1版本的界面制作&功能开发 2、开始制作内容型资源【美术图片、动画、骰盅等】
投放数据

## 3月
完成工作内容 | 1、继续1.1版本的界面制作&功能开发 2、开始制作内容型资源【美术图片、动画、骰盅等】
困难 | 1、原计划由公共部门开发SDK，因为公共部门人手不足，改由项目自身进行开发 2、原先联系的外包，质量不合格，弃用；需要寻找新的外包途径
成功
下月工作内容 | 1、筹备上线相关事宜 2、功能开发结束，开始进入Debug阶段 3、内容型资源开发结束
投放数据

## 4月
完成工作内容 | 1、功能开发至85% 2、内容型资源开发基本完成
困难 | 1、联系了数家外包，由于价格问题放弃，暂时改由范玥内部消化
成功
下月工作内容 | 1、功能开发结束 2、筹备上线相关事宜 2、进入Debug和调优阶段
投放数据

## 5月
完成工作内容 | 1、功能开发结束 2、筹备上线相关事宜 3、开始进入Debug和调优阶段
困难
成功
下月工作内容 | 1、进行Debug和调优 2、预期月底上线
投放数据

## 6月
完成工作内容 | 1、Debug和调优基本完成 2、上线前准备工作进行中
困难 | iOS审核受阻，目前正在跟进中
成功
下月工作内容 | 1、继续进行上线前准备工作 2、研发开始进行后续版本的开发工作
投放数据

## 7月
完成工作内容 | 1、项目已上线 2、后续版本【主要功能为猜大小模式】开发中
困难 | PM的数据采集目前仍不准确，导致无法有效进行数据分析
成功
下月工作内容 | 1、修复PM的数据不准确问题 2、完成猜大小模式的开发工作 3、对游戏进行持续调优
投放数据

## 8月
完成工作内容 | 1、猜大小模式开发完成 2、骰宝模式开发中 3、陪玩功能开发中 4、英文版本开发中 5、新手引导开发中
困难 | 项目裁员，导致开发速度变慢，团队人心浮动
成功 | 完成首次投放测试
下月工作内容 | 1、完成骰宝模式的开发 3、完成陪玩功能的开发 4、完成英文版本的开发 4、完成新手引导的开发
投放数据 | 首次投放测试已结束，数据较差 等骰宝版本稳定后，将进行下一轮投放测试

## 9月
完成工作内容 | 1、完成骰宝模式的开发 2、完成陪玩功能的开发 3、完成英文版本的开发
困难 | 1、本版本新手引导的开发方式有一定问题问题，需要在下一版本重新开发 2、骰宝版本的完成度不高
成功
下月工作内容 | 1、对骰宝版本进行调优与Debug 2、按计划开发10月版本，核心功能为【内置广告】&【订阅功能】
投放数据 | 较上一版本，骰宝版本的留存有一定提高【次留25%，大约5%的提升】，开始有零星的小额付费【约$5-10/日】

## 10月
完成工作内容 | 1、对骰宝版本进行了调优与Debug 2、开发10月版本，但主要工作由开发改为调优，部分功能延后至下个月
困难
成功
下月工作内容 | 1、开发牛牛玩法 2、继续开发上版本内未完成的功能与调优
投放数据 | 投放停止，目前日活维持在50人左右，有零星付费

## 11月
完成工作内容
困难
成功
下月工作内容
投放数据