## 各部门剩余内容
部门 | 内容 | 备注
策划 | Error码文字梳理【包括罗列】 | 2-3天
| 机器人命名 | 2天
| 半透明混合UI资源替换 | 3-4天
| 多语言UI资源替换 | 1-2天，等美术
| 字体字号替换 | 与半透明同步制作
| UI及字体对齐 | 与半透明同步制作
| UI动画制作 | 2天【本周】
对局调试
好友系统调试
账号相关调试
| 数据埋点 | 下周
| 运营相关的文本、数量及多语言 | 下半旬，等待策划
Mario | 多语言
美术 | 多语言UI资源 | 在做
骰盅资源
| 图标资源 | 在做
| 半透明混合UI资源重新导出 | 伴随
| 字体字号 | 等策划后续
视觉调优
| 运营相关的文本、数量及多语言 | 下半旬，等待策划
| 动画制作 | 后续版本
前端 | 自适应【刘海屏】 | 本周 | 程序5.27交付
| 语音权限后置 | 等声网
| 断线处理【可以不是重连】 | 本周，最迟下周
| AF平台接入，并整合传给PM后台 | 运营获取数据需求
PM后台接入，数据
| 热更新功能测试 | 前端先自测
对局持续调优
| Error码 | 等策划后续
Web | 运营后台功能开发 | 待测试
| 热更新后台 | 待测试
| 分享邀请页面及多语言 | 已交付前端
| 用户协议/隐私条款页面及多语言 | 已交付前端
| 官网，只做繁体 | 待测试
| 官网，补充简中/英文 | 1-2天，需要图片素材和文案，等Caven
| 公告功能 | 后续版本
| 网页活动功能 | 后续版本
后端 | 红点逻辑 | 本周
| 第三方绑定 | 本周
| 游客登录，应当1机1号 | 本周
| 账号封禁 | 下周
| 聊天记录 | 下周
| 数据埋点 | 策划要出
| 数据埋点传输到PM后台 | 与PM平台的开发同步
| AF平台接入，并整合传给PM后台 | 运营获取数据需求
| AF平台回传【注册、uid、充值】 | 投放获取数据需求
对局持续调优
| Error码 | 等策划后续
| Push功能 | 前端给了以后addison接
| 登录压力测试 | 几天，近期测
| 游戏压力测试 | 1周，等功能流程后测
| 部署方案 | 下周出
运维 | 进行部署 | 大约2-3天
测试 | 功能测试 |  | 研发6.17交付
| 版本测试 | 2周，在所有功能测试结束后
| 回归测试 | 1周，在版本测试结束后
| 兼容性测试 | 等版本测试结束【并行】，2天
运营 | 运营后台
| PM后台 | 界面开发【DIY】，我身上
| 官网多语言 | 找Mario和King
| TikTok主页/Twitter主页是否需要开发者账号 | 用来做该平台的分享和提成。申请周期【7-14个工作日往上】
| 投放用的视频素材【多语言】 | 与渠道有也有关系【预计1周+】
| 游戏预热 | Lion管
| 预注册？ | Lion管。发行策略问题，可以白嫖用户
| FB维护 | 目前只有针对中文地区维护的能力。客服维护
| 使用官方客服/代理账号进行用户聚合 | 主要针对台湾地区
| 全球版本的用户维护方式未明确 | 需要有强英文能力的人进行维护
| 嘿嘿用户体验和测试，作为种子用户，并形成前期生态 | 客服人工处理，私聊或邮件，需要进行埋点
| 运营侧统合文档 | 整个上线流程处理的工作，及已注册账号
渠道 | AF平台
| AF平台测试 | 可能需要上线后测试
投放策略

## 5.17
类型 | 模块 | 问题 | 开发者 | 备注
Task | UI字体字号 | 根据现有进行第一次替换，并抽出缺失部分 | Luke
|  |  | Jeff | 周二给
|  |  | Luke | 周三
Task | UI半透明元件替换 | 先进行整理，再进行替换调整 | Luke
Jeff
|  |  | Luke | 周一
Task | 1.1 登录&加载&热更&Loading | 强更的跳转url没有 | Luke
|  |  | Caven | 苹果的给了，谷歌的等上线再给
Cyrus
Task | 1.8 音乐&音效&CV | BGM变更。与Vstar确认能否做随机 | Ocean | https://elements.envato.com/lounge-B4LJ8HR https://elements.envato.com/lounge-QDJGH5B https://elements.envato.com/the-lounge-NQBEM47 https://elements.envato.com/lounge-VL9DA2Q https://elements.envato.com/a-luxury-lounge-XJXM5Z4
Task | 1.8 音乐&音效&CV | CV分男声女声。未设置默认为女声 | Ocean | 改表，加资源；给Mario截一下游戏内的英文叫点
Lenoard
Task | 1.9 动画系统 | 动画部分待替换【对局倍数】；缺简中、英文多语言资源 | Ocean
|  |  | Jeff | 周四给
|  |  | Ocean | 资源给过来要做2天，下周一
Task | 1.14 多语言相关 | 多语言UI美术资源待替换 | Juno
Mario
|  |  | Jeff/Juno | 直接给Juno录入
|  |  | Ocean | 绝大部分尺寸都调了，本周
Task | 1.14 多语言相关 | 多语言文本待录入 | Ocean
Mario
|  |  | Ocean | 现在还缺一小部分，等后面版本稳定再刷一次
Task | 1.14 多语言相关 | 繁体中文要校验下 | Ocean | 找Tina
？？？
Ocean
Task | 1.15 红点系统 | 开发中，美术缺流光示意图&资源 | Ocean
King/Jeff
Lenoard
Kevin
Task | 1.16 新手引导&FAQ | 优化： 1、外面引导的手应该是动态的 2、匹配时间应该为0；首次进入对局时，分配一个新的机器人房间，保证其马上就能游戏 | Ocean
King
Lenoard
Kevin
Task | 1.19 Error与提示 | 梳理游戏内的Error与提示 | Juno | 可验收【Ocean】
Luke
Bluse
Kevin
遗漏 | 2.1 吹牛模式 | 竞猜时，未显示竞猜者头像 | King.Yang
King
Luke
|  |  | Cyrus | 将已押注玩家头像随机显示在一个区域
|  |  | Kevin | 要给前端所有已押注的玩家列表
Task | 2.1 吹牛模式 | 【观战中】【等待中】状态展示-以区分对局状态 | King.Yang
Jeff
Luke
Cyrus
Kevin
Task | 2.1 吹牛模式 | 对局内节奏克隆嘿嘿 | King.Yang
|  |  | Cyrus | 周五
Task | 3.5 机器人系统 | 机器人真实化，做9*100=900个 | Ocean | 周三
Task | 3.6 数据后台 | 数据埋点 | King.Yang | 下周
Vstar
James
Task | 3.6 数据后台 | 界面编辑 | Caven | 月底
Task | 3.7 运营后台 | 公告系统 整体调优 | King.Yang/Luke | 周四或五
Jane
Addison
Task | 投放录屏 | 根据投放需求进行录屏 | Timi
Ocean
Task | 4.1 聊天系统 | 验收&Debug | Juno
Lenoard
Kevin
Task | 4.2 好友系统 | 验收&Debug | Juno | 持续验收中，Bug较多
Bluse
Kevin
Task | 1.6 个人中心 | 验收&Debug | Juno | 验收中
Bluse
Kevin

## 5.15
序号 | 系统 | 内容 | 优先级 | 策划 | 美术 | UI/Cocos拼装 | Redmine录入 | 前端 | 后端 | 策划验收 | QA | 备注
1 | 通用 | 字体&字号逐个梳理。字体库加【微软雅黑Bold】 | 1 | King.Yang | King | Luke | —— | —— | —— |  |  | 大的
2 |  | 游戏内所有文本梳理，描述统一，之后需要多语言 |  | Juno | —— | Mario | —— | —— | ——
3 |  | 各UI适配问题 |  | Luke/Ocean |  | Luke | —— | —— | ——
4 |  | 【系统错误通用飘字】样式需要优化 |  | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Bluse | ——
5 | 1.1 登录&加载&热更&Loading | 【登录界面】缺【更新说明】功能——缺入口&【每日首次登录推送】功能 |  | Luke | King | Luke | Luke【需求】 | Bluse | ——
6 |  | 【登录界面】缺【忘记密码】功能——需要配合手机绑定&短信找回，依赖【1.6个人中心】 |  | Ocean | King | Ocean | —— | Vstar | Jason
7 |  | 【登录界面】的【第三方登录】功能待接入、第三方容器颜色改一下 |  | Luke | —— | Luke | —— | Vstar | Jason
8 |  | 【登录界面】的【用户协议】和【隐私政策】的多语言【界面上的，以及跳转到多个页面】 | 1 | Ocean | —— | Ocean/Mario/Caven/Jane【伴随】 | Ocean【需求】 | Bluse | ——
9 | 1.2 主界面 | 【主界面】的【金币/钻石底框、设置按钮】在APP里显示不良，半透&图片混合问题 |  | —— | King | —— | —— | Vstar | ——
10 |  | 【主界面】的头像区域，未显示头像框，需加上【是动态资源】 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
11 |  | 【主界面】的货币显示逻辑，由保留2位小数改为保留1位，数字左对齐。加到Axure去 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
12 |  | 【主界面】的Vip铭牌显示变形 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | —— |  |  | 尺寸不对
13 |  | 【主界面】临时图标区域整理【首充礼包】【破产礼包】【邀请有礼】，需要自右向左，动态排布 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
14 |  | 【主界面】的跑马灯区域不显示内容时，上下有点割裂 |  | King.Yang | King | Luke | —— | —— | ——
15 | 1.3 道具&背包 | 【背包界面】页签名不对，筛盅放前面 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | —— | ——
16 |  | 【背包界面】的【道具Tips】视觉优化 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | —— | ——
17 |  | 【背包界面】的【骰盅Tips】视觉优化 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | —— | ——
18 |  | 【背包界面】的已使用的骰盅，背包内未标识【勾勾】 |  | Ocean | —— | Ocean | Ocean | Bluse | ——
19 |  | 【背包界面】里，默认骰盅未显示 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | Kevin
20 |  | 【背包界面】的【道具白底】不对，数字位置不对【数字应该右对齐】，加入数量显隐功能 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | Bluse | ——
21 | 1.4 任务系统 | 【任务界面】缺【前往】功能，加跳转功能 |  | Ocean | —— | Ocean |  | Bluse | ——
22 |  | 【任务界面】顶部周奖励，点击后应当显示Tips |  | Ocean | —— | Ocean | —— | Bluse | ——
23 |  | 【任务界面】右上方文本，应当右对齐 |  | Ocean |  | Ocean | —— | —— | ——
24 |  | 【任务界面】每个任务文本，需要左对齐 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | —— | ——
25 | 1.6 个人中心 | 【个人信息界面】，【编辑按钮】需要有两态，缺一个【编辑中】状态-按下态 |  | Luke | King | Luke | Luke | Bluse | ——
26 |  | 【个人信息界面】，【头像编辑】缺编辑按钮 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
27 |  | 【个人信息界面】，所有的【编辑按钮】点触区域，扩大到一个容器【可编辑区域】 |  | —— | —— | Luke | Luke | Bluse | ——
28 |  | 【个人信息界面】，【Vip铭牌】未显示 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
29 |  | 【个人信息界面】，【昵称】的显示逻辑为：左对齐，超出部分以..表现。目前会超框 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | ——
30 |  | 【个人信息界面】，【签名】的显示逻辑为：左上对齐，到边界自动换行，界面自动变大 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | ——
31 |  | 【个人信息界面】，【签名】Bug：不能改回空签名 |  | Luke | —— | —— | Luke | Bluse | Jason
32 |  | 【个人信息界面】，【更多操作】Bug：已经是黑名单时，【加入黑名单】按钮应该改为【移出黑名单】 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | Jason
33 |  | 【个人信息界面】，【签名编辑框】。把红色的5拿掉 |  | Luke | —— | Luke | —— | —— | ——
34 |  | 【个人信息界面】，【修改二次确认框】，优化 |  | —— | —— | Luke | —— | —— | ——
35 |  | 【个人信息界面】，【性别修改界面】，男/女，都改成符号——考虑英文显示问题 |  | Luke | —— | Luke | —— | —— | ——
36 |  | 【个人信息界面】，【头像】需要补一套默认，2男2女 |  | King.Yang | Yue | —— | —— | —— | ——
37 | 1.7 游戏设置 | 【设置界面】，【账户注销】按钮材质不对，在APP里显示不良，半透&图片混合问题 |  | King.Yang | King | —— | —— | Vstar | ——
38 |  | 【设置界面】，【音乐/音效/语音】功能测一下，确认，震动的多语言有问题 |  | Luke | —— | Luke | —— | —— | ——
39 |  | 【设置界面】，【震动】功能未开发 |  | Luke | —— | Luke | —— | Bluse | ——
40 |  | 【设置界面】，【账号设置】功能跟进 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | Bluse | ——
41 |  | 【设置界面】，【手机绑定】功能未开发 |  | Ocean | —— | Luke | —— | Bluse | Kevin
42 |  | 【设置界面】，【第三方绑定】功能待确认【在手机上确认】 |  | Ocean | —— | Luke | —— | Bluse | Kevin
43 |  | 【设置界面】，【关注我们】功能未开发，与Caven确认，把已经好的显示出来 | 2 | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | —— |  |  | 现在只挂Facebook
44 |  | 【设置界面】，【帮助】功能未开发 |  | Ocean | —— | Ocean | —— | Bluse | ——
45 |  | 【设置界面】，【联系客服】功能未开发，与Caven确认，是否先跳到留言区？ |  | Ocean | —— | Ocean/Caven | Ocean【需求】 | Bluse | —— |  |  | 跳转到Facebook，地址：https://www.facebook.com/Lets-Roll-102794558942215
46 |  | 【设置界面】，【用户协议】【隐私政策】缺失，补上，注意多语言 | 2 | Ocean | —— | Ocean【伴随】 | Ocean【需求】 | Bluse | ——
47 | 1.8 音乐&音效&CV | 【音乐】加载界面不要播放BGM，从登录界面开始播 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Vstar | ——
48 |  | 【音效】持续调优，后续动画、面板弹出还会加声音 | 3 | Luke | —— | Luke【伴随】 | Luke【需求】 | Leonard | ——
49 | 1.10 邮件系统 | 【邮件界面】，UI视觉问题 |  | —— | —— | Luke | —— | —— | ——
50 |  | 【邮件界面】，已领取的视觉处理有问题，参考示意图，道具要半透显示 | 2 | —— | —— | Luke | Luke | Bluse | Jason
51 |  | 【邮件界面】，【删除邮件确认框】，优化 |  | —— | —— | Luke | —— | —— | ——
52 | 1.11 活动&公告 | 【活动&公告界面】，待开发。——Axure逻辑补上 |  | Luke | King | Luke | Luke【需求】 | Leonard | Jason
53 |  | 【活动&公告界面】，3张活动banner图【登录有礼】【新手任务】【特惠礼包】 |  | King.Yang | King | Juno | —— | —— | ——
54 |  | 活动相关资源，累积后会导致包体越来越大——日常型活动，将使用内嵌网页进行开发 |  | King.Yang | —— | —— | —— | Vstar/Jane | ——
55 | 1.14 多语言相关 | 【多语言】测试，把问题点罗列出来，让程序修【较多的疏漏点】 |  | Ocean | —— | —— | Ocean【给测试】 | —— | ——
56 |  | 【多语言】文本来源标记&翻译 | 1 | Ocean | —— | Mario/Ocean | —— | —— | ——
57 |  | 【多语言】文本工具Debug：被删除的待翻译文件，无法自动创建 |  | King.Yang | —— | —— | —— | Vstar | ——
58 |  | 【多语言】图片工具制作 |  | King.Yang | —— | —— | —— | —— | ——
59 |  | 【多语言】图片翻译，尺寸调整后策划需要调整下Cocos | 1 | King.Yang | King | Mario/Luke | —— | —— | ——
60 | 1.15 红点逻辑 | 【红点逻辑】功能未开发，目前缺流光表现 | 1 | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Vstar | Jason
61 | 1.16 新手引导&FAQ | 【新手引导】功能未开发，本项目采用写死做法，用状态来控制【默认false】 1、状态为【false】时，进入游戏时，在【首登赠礼】后，弹板【欢迎你来玩游戏】-样式。关闭后，在主界面的【吹牛模式】按钮上，播放【点击的手】动画进行引导-注意不要挡住该按钮的点击区域 2、只要进行了一次对局，状态就置为【true】 3、状态为【false】时，退出对局结束，弹板【欢迎词】 | 1 | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Leonard | Jason
62 | 1.17 资源获取提示 | 道具图标需要居中显示 |  | Luke | —— | —— | Luke | Bluse | ——
63 | 1.18 救济逻辑 | 加救济逻辑，【破产定义：拥有的金币数小于等于某个值System】每次1K，每天有上限次数 |  | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Vstar | Addison
64 | 2.1 吹牛模式 | 【吹牛模式】，背景板需要换成带桌沿的，否则透视看起来奇怪 |  | King.Yang | Yue | —— | —— | —— | ——
65 |  | 【吹牛模式】，骰盅资源图片尺寸改动为【200*300】，非自己的，调整为75%大小 |  | King.Yang | Yue | Luke | Luke | Cyrus | ——
66 |  | 【吹牛模式】，骰子尺寸调整 |  | King.Yang | King | Luke | Luke | Cyrus
67 |  | 【吹牛模式】，【坐下】按钮美术设计下，替换 |  | King.Yang | King | Luke | —— | —— | ——
68 |  | 【吹牛模式】，需要能够跳转到商城（充值和买金币），商城返回跳转回来 |  | King.Yang | —— | Luke | Luke【需求】 | Bluse | Jason
69 |  | 【吹牛模式】，Bug：【取消】一直显示 |  | Luke | —— | —— | Luke | Cyrus | ——
70 |  | 【吹牛模式】，Bug：【更换底注】数字显示错误 |  | Luke | —— | —— | Luke | Cyrus | ——
71 |  | 【吹牛模式】，交互界面里，只留【加好友】和【玩家详情】，【送礼物】【发表情】先屏蔽掉 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Cyrus | ——
72 |  | 【吹牛模式】，交互界面里，如果已是好友，点击添加好友应当提示【他已是你的好友】 | 2 | Luke | —— | Luke | Luke | Cyrus | ——
73 |  | 【吹牛模式】，交互界面里，如果在我的黑名单里，点击添加好友应当提示【他在你的黑名单里】 | 2 | Luke | —— | Luke | Luke | Cyrus | ——
74 |  | 【吹牛模式】，交互界面里，点击【加好友】，应当飘字提示【好友申请已发送】 | 2 | Luke | —— | Luke | Luke | Cyrus | ——
75 |  | 【吹牛模式】，当我匹配进入一个对局中时，我处于坐下态，现在Bug是我可以随便改座位 要改座位需要先站起来，但目前站起来之后，就坐不下去了 | 1 | Luke | —— | —— | Luke | Cyrus | Kevin
76 |  | 【吹牛模式】，坐下站起的逻辑可能会导致升场逻辑出现Bug 解决思路是以升场发起时的在座人为准，站起的人相当于弃权 | 1 | Luke | —— | —— | Luke | Cyrus | Kevin
77 |  | 【吹牛模式】，优化动画表现 | 3 | Ocean | —— | Ocean | —— | —— | ——
78 |  | 机器人永远同意升场 |  | King.Yang | —— | —— | King.Yang | —— | Kevin
79 |  | 匹配真人优先，向下兼容3档 | 2 | King.Yang | —— | —— | King.Yang | —— | Kevin
80 |  | 保证房间人数在4+ | 2 | King.Yang | —— | —— | King.Yang | —— | Kevin
81 | 3.1 充值&商城系统 | 【商城界面】，标签字色有问题，给程序字色【和字体一起处理】 | 2 | Luke | —— | Luke【伴随】 | Luke | Bluse | ——
82 |  | 【充值界面】，按钮上的钱的符号应该在左侧【参考商城界面的钻石位置】 |  | Luke | —— | Luke | Luke | Bluse | ——
83 |  | 【商城界面】，需要一个一般商品购买界面 | 1 | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Vstar | Kevin
84 |  | 【商城界面】，【购买确认框】【购买成功提示】优化 |  | —— | —— | Luke | —— | Bluse | ——
85 | 3.2 VIP系统 | 【商城界面】，点击右上角礼包后，弹出内容里无奖励ICON |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | kevin
86 |  | Vip奖励功能隐藏【控件隐藏】 |  | Luke | —— | Luke | —— | —— | ——
87 |  | Vip各档次的数值及奖励，需要运营确认 |  | King | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
88 |  | 【商城界面】充值逻辑需与后端对接，需要测充值 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | kevin
89 | 3.4 邀请有礼 | 【邀请有礼界面】，整体逻辑错误 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Leonard | —— |  |  | 需要会议同步
90 |  | 【邀请有礼界面】，好友点击下方文字需制作逻辑，好友注册、好友充值同理 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Leonard | ——
91 |  | 【邀请有礼界面】【查看更多按钮】，点击界面内【毛都没有】图片应在界面内有内容时隐藏 |  | Ocean | —— | —— | Ocean | Leonard | ——
92 |  | 邀请进来，双方直接加好友【无论是否有效邀请】 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean【需求】 | —— | Kevin
93 |  | 新增功能：邀请有礼相关，App推送通知 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean【需求】 | —— | Addison
94 | 3.5 机器人系统 | 模块待验收 |  | King.Yang | —— | —— | King.Yang | —— | ——
95 | 3.6 数据后台 | 待开发 | 1 | King.Yang | —— | —— | King.Yang【需求】 | Vstar | James
96 | 3.7 运营后台 | 模块开发中，4月底交付 | 1 | Caven | —— | —— | —— | Jane | Addison
97 | 3.8 新手福利 | 【新手福利】1、首登赠礼——Axure补全 | 2 | Luke | King | Luke | Luke【需求】 | Vstar | Jason
98 |  | 【新手福利】2、登录有礼-7天——缺配置 | 2 | Ocean | King | Ocean | Ocean【需求】 | Vstar | ——
99 |  | 【新手福利】3、新手任务-5天——缺配置 |  | Ocean | King | Ocean【4.28】 | —— | Vstar | Jason
100 |  | 【新手福利】4、特惠礼包-3个——走Recharge【Axure】 |  | Ocean | King | Ocean【4.29】 | —— | Vstar | Jason
101 | 3.10 运营礼包功能 | 【运营礼包】1、新手礼包——Axure补全 | 2 | Luke | King | Luke | Luke【需求】 | Vstar | Addison
102 |  | 【运营礼包】2、破产礼包——Axure补全 |  | Luke | King | Luke【4.29】 | —— | Vstar | Jason
103 | 4.1 聊天系统 | 对话界面需处理，多数对话超框 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Leonard | ——
104 |  | 对局界面中，好友聊天未制作 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Leonard | ——
105 |  | 对局中，麦克风默认关闭 |  | Ocean | —— | —— | Ocean【需求】 | Leonard | ——
106 |  | 权限分开要：声网相关的权限，在打开麦克风的时候要 | 2 | King.Yang
107 | 4.2 好友系統 | 玩家A,B是好友，B将玩家A添加黑名单，A就单方面拥有B的好友，刷新滞后【关了再开就好了】 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | ——
108 |  | 好友申请后，如对方取消，再次申请永久无效 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | ——
109 |  | 玩家处于对局中时，好友列表内显示状态仍为【空闲】 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | ——
110 |  | 好友离线后，显示状态仍为【空闲】 | 2 | Ocean | —— | —— | Ocean | Bluse | ——
111 | 热更新 | 热更新功能开发，下载Loading界面补上。需要补一个热更新案 | 1 | Juno | —— | Luke | Luke | Vstar | ——
112 | 平台上架 | iOS app |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | ——
113 |  | Google Play app |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | ——
114 | 支付 | Google Pay |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
115 |  | Apple Pay |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
116 |  | MyCard SDK 【后续开发】 |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
117 | 第三方登录 | Apple login SDK |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
118 |  | Google login SDK |  | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
119 |  | Facebook login SDK | 2 | —— | —— | —— | —— | Vstar | Jason
120 | 广告平台数据接入 | Appsflyer SDK | 2 | King.Yang | —— | —— | King.Yang【需求】 | Vstar | James
121 | 数据后台 | 功能部分已包含 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
122 | 运营后台 | 功能部分已包含 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
123 | 运营相关游戏内内容 | 初始版本内容投放规划【4.26开会确认，和Chris/Caven】 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
124 |  | 1、初始资源 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
125 |  | 2、日任务/周任务行为&奖励 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
126 |  | 3、Vip升级要求&各档奖励 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
127 |  | 4、商品商城售卖内容及价格 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
128 |  | 5、 邀请有礼 内部所有数值&奖励设定 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
129 |  | 6、吹牛档位设定 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
130 |  | 【新手福利】1、首登赠礼 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
131 |  | 【新手福利】2、登录有礼-7天 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
132 |  | 【新手福利】3、新手任务-6天 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
133 |  | 【新手福利】4、特惠礼包-3个 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
134 |  | 【运营礼包】1、首充礼包 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
135 |  | 【运营礼包】2、破产礼包 |  | King.Yang | —— | Chris/Caven | —— | —— | ——
136 | 运营相关外围内容 | 五图【使用嘿嘿较好的五图进行调整】，需要【简中/繁中/英文】 | 2 | Mario/Caven | King
137 |  | 视频【使用嘿嘿的视频脚本】，【简中/繁中/英文】——剪辑、动画 | 2 | Mario/Caven | King
138 |  | Facebook主页 | 2 | Caven/Lena
139 |  | TikTok主页——投放 | 2 | Lena
140 |  | Twitter主页 | 2 | Caven/Lena
141 |  | 开发者账号【iOS-不可分开】【FB-可分开】【Google-已分开】收集，并同步给投放 | 2 | Lena/Mario

## 【5.30】策划 自检
策划
整体问题 | 顶部自适应
多语言
登录 | 密码输入框样式不对
| 社交账号图片检查，需要配文字说明 | Luke
显示版本号
版本更新说明需要些
Loading蒙版
任务 | 前往功能排到下一期
商城 | 容器大小（底部）
金币钻石数量显示 位数不对（一位小数）
钻石和金币显示数位（需要方案）
主界面 | 钱和钻石对位问题
背包 | 隐藏页签
好友 | 切页按钮对位
添加好友输入框字体
头像头像框和昵称、性别贴太近
新手礼包 | 资源底框，Icon居中（Icon大小）
按钮字体
礼包包含
新手礼包资源（增加到3~4个）
邀请有礼 | 底框
活动规则
任务资源底框样式不对
领取资源的资源蒙版不对
领取按钮灰态不对
字体对位
切页按钮下方任务描述底框全长
邮件 | 金钱钻石显示数位不对
邮件附件蒙版问题
邮件领取按钮字体不对
邮件落款和内容重叠
邮件整个界面自适应（Ocean）
设置 | 震动需要测一下（Ocean）倒计时
帮助和Facebook页面跳转
语言设置 默认是繁中
语言设置文本对位
检查设置输入框文本（占位和输入后的显示字体都不对）
注册账号界面自适应问题
个人信息 | 增添头像和头像框已选中状态（Juno）
输入框显示问题
输入框边界位置，太贴边（检查一遍）
性别复选框没有选中任何一个选项（初始化Ocean给Addison/Kiven）
新手赠礼 | 资源底框
Icon大小同新手礼包（100*100）
赠礼资源加到四个，其中一个是骰盅
游客模式 | 游客模式只要注册过以后，再点游客就换一个新账号（Ocean）
新手引导 | 先等新手赠礼恭喜获得以后，再出现新手引导（Ocean）
新手引，待优化
登录有礼 | 资源底框（是否调用cell出错）
图片字重出
对局模式 | 数字和骰盅底板大小调整
已叫透明度
叫点按钮不对
选点点击选点按钮不
几个几文本对位（字体影响）
竞猜界面、下注弹窗等蒙版下面仍可点击交互

## 后续版本内容
类型 | 模块 | 问题 | 开发者 | 备注
Task | 1.16 新手引导&FAQ | 需要新增可跳过的局内引导，以及规则引导 在现有新手引导前，加一个教程引导，参考嘿嘿的——【策划/美术先行】 | Ocean
King
Ocean
Lenoard
Kevin
Task | 1.8 音乐&音效&CV | BGM变更。 后续版本BGM将拆成可售卖资源，对局内和主界面BGM分开设置 | Ocean | https://elements.envato.com/lounge-B4LJ8HR https://elements.envato.com/lounge-QDJGH5B https://elements.envato.com/the-lounge-NQBEM47 https://elements.envato.com/lounge-VL9DA2Q https://elements.envato.com/a-luxury-lounge-XJXM5Z4
| 赛季&通行证 | 提供基础活动模板
新手任务-7天
特惠礼包-3个
| 1.3 道具&背包 | 道具加限时，道具非唯一化。为了运营和社交 新增道具类型【背景】【BGM】
吹牛深挖
平行玩法【猜大小】
旁支玩法【主奴系统】
骨骼动画
游戏内动画重置【美术】
UI调优
非必须资源分步加载【前端】
运营出全年活动计划【节日】
运营出后续2个月的常规运营活动
断线重连
不同语言版本字体替换【英文用特化字体】
Steam版本
简中/英文的官网
英文/简中版本上线
对局退出托管机制：可以直接退出；另所有资金变化应该走邮件
对局/聊天/好友/名片，V0不显示，Vip标识轻量化【V几】
单场升场不限制只能1次；如果失败，过3秒叉叉消失，就能再升场了