## Sheet1
No | 类型 | 功能 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 平台上架 | iOS app | OK |  | V.1.0版本过审核了
2 |  | Google Play app | 进行中 | Mario | 资料不全
3 | 支付 | Google Pay | OK
4 |  | Apple Pay | OK
5 |  | MyCard SDK | 待定 |  | 游戏内不能出现，需要用运营后台来做。做成外链接，后续版本开发
6 | 第三方登录 | Apple login SDK | OK |  | 第三方渠道在不同平台隐藏【Google&Apple】
7 |  | Google login SDK | OK
8 |  | Facebook login SDK | 进行中 | Lena | 企业权限没有申请成功，无法获取头像，会影响【邀请有礼】中调用Facebook里的分享功能
9 | 广告平台数据 | Appsflyer SDK | 待定 | Timi | 需要与渠道确认，究竟接哪些广告平台，怎么接
10 |  | Facebook SDK | 进行中
11 | 数据后台 | Panthomath SDK | 已准备 |  | 需求确认中
12 | 运营后台 | 运营后台 | 开发中
13 | 运营内容 | 初始版本内容投放规划 | 未准备 | Caven | Caven给明确方案